Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) |
| --- | --- |
| Sprint -3 | 15 |
| Sprint -2 | 16 |
| Sprint -1 | 17 |
| Velocity tham khảo | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Cách sử dụng dự báo: Dùng Velocity trung bình 16 SP để tham khảo khối lượng có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo, không xem đây là cam kết.

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm cần kết hợp Capacity thực tế và Velocity tham khảo 16 SP để chọn phạm vi Sprint phù hợp.

Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp và xem các khung giờ còn trống, tạo nền tảng để đặt trước vị trí sạc thuận tiện và giảm thời gian chờ tại trạm.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1, giúp người dùng tìm trạm sạc phù hợp. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2, giúp người dùng biết khung giờ còn trống. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện luồng đặt chỗ, phục vụ Sprint Goal; tổng phạm vi vẫn trong mức Velocity tham khảo. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Ưu tiên thấp hơn và quy tắc hủy sát giờ chưa rõ; nên làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ và xe sạc; kiểm tra dữ liệu đầu vào. | Người dùng chọn được thông tin đặt chỗ hợp lệ. | 12 giờ |
| 2 | Xử lý kiểm tra trùng lịch, lưu đặt chỗ và tạo mã xác nhận. | Lịch đặt hợp lệ được lưu, không trùng vị trí và có mã xác nhận. | 18 giờ |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Ngày 3, công việc còn lại thực tế là 25 giờ, cao hơn mức lý tưởng 21 giờ; đến ngày 4, thực tế tăng lên 26 giờ trong khi lý tưởng giảm còn 18 giờ. Điều này cho thấy tiến độ chậm hơn kế hoạch và có thể có công việc phát sinh hoặc ước lượng chưa chính xác, làm tăng nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Hành động tại Daily Scrum

Developers cần trao đổi nguyên nhân công việc còn lại tăng từ 25 giờ ngày 3 lên 26 giờ ngày 4, sau đó phối hợp xử lý trở ngại và điều chỉnh kế hoạch công việc trong Sprint Backlog. Nhóm tiếp tục theo dõi Burndown hằng ngày để tập trung hoàn thành Sprint Goal, không tự ý thay đổi Story Point.